莱州市瑞海矿业有限公司瑞海矿业 TBM 法开拓工程（-1300m 至-1060m）设备租赁

招标文件

招标人：浙江省隧道工程集团有限公司

2024年9月26日

目录

第一章 招标公告	1

第二章投标人须知（通用）	4

1．总则	4

2．招标文件	5

3．投标文件	5

4．投标	7

5．开标	7

6．评标	8

7．合同授予	8

8．纪律和监督	9

第三章投标人须知（专用）	11

第四章 评标办法（最低投标报价法）	14

评标办法前附表	14

1．评标方法	15

2. 投标文件的澄清和补正	15

3. 评标结果	15

第五章 合同文件	17

第六章 投标文件格式	32

一、投标函	34

二、资格审查资料	35

三、报价表	36

# 第一章 招标公告

1.招标条件

莱州市瑞海矿业有限公司TBM 法开拓工程（-1300m 至-1060m）设备租赁已具备招标条件，招标人为浙江省隧道工程集团有限公司。现进行邀请招标。

2.项目概况与招标范围

2.1项目概况：

副井装配完成后，由副井下放TBM设备至-1285m水平，经副井与进风井联络巷施工-1300m中段石门巷、-1300m中段运输巷、-1280m分段巷开拓工程、-1300m至-1060m采准斜坡道和-1060m中段回风巷，总长度约9600m（最终工程量按实际验收合格工程量为准）。

2.2招标范围：

项目建设地点：本工程位于山东省烟台市莱州市三山岛街道。

本次招标范围为莱州市瑞海矿业有限公司TBM 法开拓工程（-1300m 至-1060m）项目的机械设备租赁。

工期：开始工作日期：2024 年10月1日，结束工作日期：2027年5月29日，总日历工作天数为970天（包含准备期和收尾期各90天，若此项目总体工期延长，分包工作期限同步延长）。实际开工日期以发包人通知为准。

进度要求：-1300m中段石门巷、-1300m中段运输巷、-1280m分段巷开拓工程、-1060m中段运输巷开拓工程正常月进尺不低于440米/月；-1300m至-1060m采准斜坡道开拓工程正常月进尺不低于375米/月；弯道正常月进尺不低于300米/月。工程开始施工，前两个月为设备试运行期，-1300m中段石门巷、开拓工程进度第一个月不低于308米，第二个月不低于352米。

准备期超过合同约定而影响工程进度的，每天扣款5000元。

创纪录考核：每月对创纪录进行考核，首次达到500米/月的，当月一次性奖励10万元；首次达到550米/月的，当月一次性奖励20万元；首次达到600米/月的，当月一次性奖励30万元；首次达到700米/月的，当月一次性奖励40万元；首次达到800米/月及以上的，当月一次性奖励50万元；投入运行后5个月内穿过F1断层，进入下盘一次性奖励100万元；投入运行后8个月内到达富矿沿脉处一次性奖励100万元。

完成月份进度计划考核：每月对工程进度进行考核，超额完成月份进度计划的，每超计划0-50m（含50m），超出计划的工程量奖励金额为超出工程量×合同单价的2.5%；每超计划50-100m（含100m），超出计划的工程量奖励金额为超出工程量×合同单价的5%；依次类推（例：超计划80m，奖励金额=50×合同单价×2.5%+30×合同单价×5%）。

未完成月份进度计划的，每欠计划0-50m（含50m），扣款金额为本月总工程量×合同单价的5%；每欠计划50-100m（含100m），扣款金额为本月总工程量×合同单价的10%；依次类推（例：欠计划80m，扣款金额=本月实际完成工程量×合同单价的10%）。

月份结算时按上述标准进行工程考核；每三个月对本工程进行累计考核，按照多退少补的原则，此累计考核为最终考核。

TBM路线图

2.3交货时间：

招标人根据实际施工进度确定设备进场时间，其中TBM设备进场时间预计2024年10月15日。

2.4交货地点：山东省烟台市莱州市三山岛街道内承租方指定的位置。

2.5质量保证：合同设备应能适应本工程的条件，具有良好的设备安全性能且在各种工况下必须保证人员和设备的安全，且不需附加任何条件即可实现本工程施工应具备的功能和要求。

3.投标人资格要求

3.1资质要求：必须是依法登记注册的并具有独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力，经营范围包含设备租赁等。具有履行本项目所必需的设备和专业技术能力。具有安全生产许可证。

3.2业绩要求：具有销售或者租赁TBM一台套及以上的业绩（附合同扫描件或中标通知书等证明文件）

3.3信誉要求：具有良好的商业信誉和履行本项目的财务能力，投标人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。

4.招标文件的获取

获取时间：2024年9月26日至2024年10月14日，具体以招标采购平台公布时间为准。

获取方法：登录浙江省隧道工程集团有限公司官网获取或联系招标人获取。

5.投标文件的递交

本次租赁招标采用线下招标。

递交截止时间：2024年10月14日10时。

递交方法：R邮寄或现场递交。

递交地址：R浙江省杭州市西湖区三墩镇广业街599号511室。

6.开标地点

开标方式：R在浙江省隧道工程集团有限公司开标。

7.联系方式

招标人：浙江省隧道工程集团有限公司

地  址：浙江省杭州市西湖区三墩镇广业街599号511室

招标答疑人：吴立根      电 话：13353435061

招标收件人：崔广龙      电 话：13331078382

# 第二章投标人须知（通用）

## 1．总则

### 1.1投标人资格要求

投标人不得存在下列情形之一：

（l）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系或者单位负责人为同一人的；

（3）被责令停业的；

（4）被暂停或取消投标资格的；

（5）财产被接管或冻结的，或其他丧失履约能力的情形；

（6）近三年内有骗取中标或发生重大产品质量问题；

（7）在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；

（8）被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，或被税务机关列入欠税公告的。

### 1.2 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.3 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.4 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.5 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.6 踏勘现场

1.6.1 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.6.2 投标人自行踏勘，在踏勘现场中介绍的情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.6.3 投标成功的供应商将被视为已对现场情况有了详细的了解。

## 2．招标文件

### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

第一章 招标公告；

第二章 投标人须知（通用）；

第三章 投标人须知（专用）；

第四章 评标办法；

第五章 合同文件部分；

第六章 技术规范；

第七章 投标文件格式。

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问或异议，应以书面形式要求招标人对招标文件予以澄清（线上租赁通过电子租赁平台，线下租赁通过信函、传真、电子邮件等可以有形地表现所载内容的形式，下同）。

2.2.2 招标文件的澄清将以书面形式发布，但不指明澄清问题的来源。

2.2.3 投标人应关注招标人发布的澄清信息，并承担未及时关注的后果。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间前，招标人可以书面形式修改招标文件。

2.3.2投标人应关注招标人发布的修改信息，并承担未及时关注的后果。

## 3．投标文件

### 3.1 投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

（1）投标函；

（2）资格审查资料；

（3）报价表；

投标人在评标过程中做出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

### 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。投标总价为各分项报价金额之和。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“报价表”中的相应报价。

3.2.2 设备租赁只允许有一个报价，任何有选择性的报价或者有附加条件的报价招标人将不予接受，招标文件允许递交备选方案的除外。

3.2.3 投标人在投标报价时，进行了投标总价优惠(或降价、让利)，任何优惠(或降价、让利)均应反映在相应投标分项报价表的单价中。如果投标分项报价表的单价未反映的，视为投标人同意按优惠比例相应调整投标分项报价表的单价。低于成本报价的投标将被否决。

### 3.3 投标有效期

3.3.1在投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金

本次招标无投标保证金。

### 3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证、一般纳税人资格证明文件等材料的原件扫描件（电子版投标文件）或加盖本单位公章的复印件（纸质版投标文件）。

3.5.2 招标人将核查投标人提供的资格审查材料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，其投标文件按投标无效处理；若在评标完成后发现中标候选人提供了虚假资料，取消其中标资格。

### 3.6 备选投标方案

3.6.1 只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.2 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容做出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3 投标文件应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字并加盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认并加盖单位公章。

3.7.4线下招标，纸质投标文件编制要求如下：

按照本章3.7.4项规定分类标准，将纸质投标文件分为商务文件、资信文件两部分。两部分文件装订成册。

## 4．投标

### 4.1投标文件的密封和标记

4.1.1 纸质投标文件应加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。封套还应标记：投标文件名称、投标人名称、投标人联系人、投标人联系电话。

4.1.2 未按本章要求密封和标记的投标文件，招标人将不予受理。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1线下招标

（1）应在投标截止前，将投标文件送达招标人指定地点。

（2）投标时间截止后，送达的投标文件不予受理。

（3）已递交的投标文件不予退还。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。若修改或撤回已提交的纸质投标文件，需标明“修改”字样，并以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标截止后，投标人不得修改或撤回已递交的投标文件。

## 5．开标

### 5.1 线下开标

开标由招标人主持，按以下程序进行：

（1）宣布开标会议纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）公布投标人名称、投标报价等内容，并如实记录；

（5）开标会议结束。

## 6．评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人组建的评标委员会负责。评标委员会由技术、商务专家组成，评标委员会成员原则上不少于5人。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（3）租赁主管部门或者监督部门的人员；

（6）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（7）其他可能影响评标结果公正性的情形。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

评标委员会按照“评标办法”章节规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。 “评标办法”章节没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.1 投标人有以下情形之一的，其投标作投标无效处理：

（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

6.3.2 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作投标无效处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

## 7．合同授予

### 7.1 定标方式

7.1.1 招标人定标机构依据评标委员会推荐的中标候选人名单，结合各中标候选人的优势及不足确定中标人。

7.1.2 在同等条件下，优先选择投标报价低的供应商中标。

### 7.2 中标通知

在投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### 7.3 履约担保

7.3.1 中标人应在中标通知书发布后的15个工作日内或中标通知书要求的时间内，向招标人提交履约担保。

7.3.2 中标人不能按要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。中标人放弃中标后，招标人可以在其他中标候选人中选择中标人，也可以重新招标。

### 7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起15日内签订书面合同。

7.4.2 中标人无正当理由拒签合同或提出附加条件的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。取消中标人的中标资格后，招标人可以在其他中标候选人中选择中标人，也可以重新招标。

### 7.5 取消中标

中标人存在下列行为之一的，招标人将取消其中标资格，已发出的《中标通知书》或已签订的租赁合同自动失效，由此引起的所有责任将由其承担：

（1）弄虚作假骗取中标或与其他投标人串通投标；

（2）放弃中标；

（3）由于中标人原因未能按照招标文件规定与招标人签订合同；

（4）由于中标人原因未能按照招标文件规定向招标人提交履约担保；

（5）相关的资质、生产许可证被吊销、撤销等；

（6）出现破产、被责令停业整顿、吊销营业执照等严重影响合同履行的情况；

（7）设备存在较大、重大安全隐患等；

（8）国家相关法律、法规、规章规定的其他损害招标人利益及社会公共利益的情形。

## 8．纪律和监督

### 8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的信息和资料，不得与投标人串通损害国家利益、本企业、社会公共利益或者他人合法权益。下列行为均属招标人与投标人串通投标：

（1）招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其他投标人，或者协助投标人撤换投标文件，更改报价；

（2）招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿；

（3）招标人预先内定中标人；

（4）其他串通投标行为。

### 8.2 对投标人的纪律要求

8.2.1投标人不得存在腐败行为、欺诈行为，不得以任何方式干扰、影响评标工作。

（1）“腐败行为”是指在招标租赁期间，通过提供、给予、接受或索要任何有价值的东西，从而影响招标租赁有关人员的行为；

（2）“欺诈行为”是指伪造资料、串通投标等弄虚作假，影响正常竞争的行为。

8.2.2 下列行为均属投标人串通投标价：

（1）投标人之间相互约定抬高或压低投标报价；

（2）投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价；

（3）投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标；

（4）投标人之间其他串通投标报价的行为。

# 第三章投标人须知（专用）

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 莱州市瑞海矿业有限公司TBM 法开拓工程（-1300m 至-1060m）设备租赁 |
| 2 | 建设地点 | 山东省烟台市莱州市三山岛街道 |
| 3 | 招标人 | 名 称：浙江省隧道工程集团有限公司 地 址：浙江省杭州市西湖区三墩镇广业街599号511室 招标联系人：崔广龙 电 话： 13331078382 |
| 4 | 项目管理机构（项目部） | 浙江省隧道工程集团有限公司第二工程处 |
| 5 | 招标范围 | 本次招标范围为莱州市瑞海矿业有限公司TBM 法开拓工程（-1300m 至-1060m）项目的机械设备租赁，包括TBM吊装设备、TBM、连续皮带机、供电设备、通风设备、供排水设备、物料运输设备。 |
| 6 | 交货时间 | 招标人根据实际施工进度确定设备进场时间，其中TBM设备进场时间预计2024年10月15日。 |
| 7 | 交货地点 | 山东省烟台市莱州市三山岛街道内承租方指定的位置。 |
| 8 | 质保期 | - 合同设备应能适应本工程的条件，具有良好的设备安全性能且在各种工况下必须保证人员和设备的安全，且不需附加任何条件即可实现本工程施工应具备的功能和要求。 |
| 9 | 投标人资质条件、能力和信誉 （资格后审） | （1）资质要求：必须是依法登记注册的并具有独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力，经营范围包含设备租赁等。具有履行本项目所必需的设备和专业技术能力。具有安全生产许可证。 （2）业绩要求：具有销售或者租赁TBM一台套及以上的业绩（附合同扫描件或中标通知书等证明文件） （3）其他要求：具有良好的商业信誉和履行本项目的财务能力，投标人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。 |
| 10 | 是否接受联合体投标 | R不接受 □接受 |
| 11 | 是否接受代理商投标 | R不接受 □接受 |
| 12 | 踏勘现场 | R不组织 |
| 13 | 预备会 | R不召开 |
| 14 | 偏离 | R不允许 |
| 15 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标截止时间3天前 |
| 16 | 招标文件的澄清截止时间 | 投标截止时间3天前。 |
| 17 | 招标文件的修改截止时间 | 投标截止时间3天前。如果修改内容影响投标文件编制，且修改招标文件的时间距投标截止时间不足 3 天的，相应延长投标截止时间 |
| 18 | 投标截止时间 | 2024年10月14日10时 |
| 19 | 投标有效期 | 投标截止时间起90天 |
| 20 | 最高投标限价 （含税） | 有 ☑无 |
| 21 | 投标担保 | 有 ☑无 |
| 22 | 是否允许递交备选投标方案 | R 不允许 |
| 23 | 纸质投标文件 | 需递交正本1份，副本4份，随标书封存递交。 |
| 24 | 递交投标文件时间及地点 | 递交投标文件的时间：同投标截止时间。 纸质投标文件送达或邮寄地址：浙江省杭州市西湖区三墩镇广业街599号511室 收件人：崔广龙 联系电话： 13331078382 |
| 25 | 开标地点 | 开标地点：浙江省隧道工程集团有限公司 |
| 26 | 评标委员会成员人数 | 5人 |
| 27 | 增值税计税方式及税率（征收率） | 一般计税，税率9% |
| 28 | 履约担保 | 有 ☑无 |
| 29 | 投诉 | 投标人和其他利害关系人有权向（投标监管部门和纪检部门）投诉。 |
| 30 | 其他要求 | 1.招标人在合同授予时有权对供货范围或招标范围中规定的货物数量和服务予以增加或减少，投标人不得拒绝响应。 2.投标人应承担所有因参加投标而发生的费用，不论投标的结果如何，以及本次招标是否流标、终止或废标，招标人在任何情况下均无义务和责任承担费用。 3.本次招标确定1名中标人，投标人不得拒绝响应。 4. 投标人应保证其提供的联系方式(电话、传真、电子邮件)在招投标期间一直有效，以保证联络畅通，否则自行承担一切后果。 |

# 第四章 评标办法（最低投标报价法）

## 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字和加盖单位章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第七章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 除招标文件明确允许提交备选投标方案外，只能有一个有效报价 |
|  |  | 其他 | 符合法律法规和本招标文件规定的其他情形 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 符合“投标人须知”规定 |
|  |  | 资质要求 | 符合“投标人须知”规定 |
|  |  | 财务要求 | 符合“投标人须知”规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合“投标人须知”规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合“投标人须知”规定 |
|  |  | 投标设备制造商的资质要求（如有） | 符合“投标人须知”规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合“投标人须知”规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合“投标人须知”规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合“投标人须知”规定 |
|  |  | 交货地点 | 符合“投标人须知”规定 |
|  |  | 技术性能指标 | 符合“投标人须知”规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合“投标人须知”规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合“投标人须知”规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合“合同条款”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 投标设备及技术服务和质保期 | 符合“技术规范书”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 技术支持资料 | 符合“投标人须知”规定 |

## 1．评标方法

采用最低投标报价法打分，价格最低的投标人为中标候选人。

## 2. 投标文件的澄清和补正

2.1 在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。

2.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

2.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

## 3. 评标结果

经综合评定后，本次招标确定 1名中标人。

附件：投标无效条件

投标无效条件

本附件所集中列示的投标无效条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对“投标人须知”和本章正文部分所规定的投标无效条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作投标无效处理：

1.有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

2.不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。

4.在技术标评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的。

5.综合单价明显不合理且不接受调整的。

6.评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。

# 第五章 合同文件

设备租赁合同

承租人（以下简称甲方）：浙江省隧道工程集团有限公司

出租人（以下简称乙方）：

甲方因 瑞海矿业TBM法开拓工程（-1300m至-1060m）工程建设需要，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律之规定，双方就租赁乙方下列物资/设备，签订本合同。

| 序号 | 工程项目名称 | 单位 | 工程量 （暂定） | 不含税单价（元） | 金额（元） | 工程量计量规则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TBM设备租赁 | 延米 |  |  |  | 现场签认工程量按“延米”计量 | 配备3名TBM主司机，每班1名 |
| 2 | 连续皮带机设备租赁 | 延米 |  |  |  | 现场签认工程量按“延米”计量 | 配备6名维保工，每班2名 |
| 3 | 供电设备租赁 | 延米 |  |  |  | 现场签认工程量按“延米”计量 |  |
| 4 | 通风设备租赁 | 延米 |  |  |  | 现场签认工程量按“延米”计量 |  |
| 5 | 供排水设备租赁 | 延米 |  |  |  | 现场签认工程量按“延米”计量 |  |
| 6 | 物料运输设备租赁 | 月 |  |  |  | 现场签认工程量按“月”计量 | 配备9名运输车司机 |
| 6.1 | 矿卡 | 台*月 |  |  |  | 现场签认工程量按“月”计量 | 配置3名司机 |
| 6.2 | 铲运车 | 台*月 |  |  |  | 现场签认工程量按“月”计量 | 配置1名司机 |
| 6.3 | 矿用无轨人车 | 台*月 |  |  |  | 现场签认工程量按“月”计量 | 配置3名司机 |
| 6.4 | 矿用叉车 | 台*月 |  |  |  | 现场签认工程量按“月”计量 |  |
| 6.5 | 矿用混凝土搅拌罐车 | 台*月 |  |  |  | 现场签认工程量按“月”计量 | 配置2名司机 |
| 6.6 | 小挖掘机 | 台*月 |  |  |  | 现场签认工程量按“月”计量 |  |
| 7 | TBM吊装设备租赁 | 月 |  |  |  | 现场签认工程量按“月”计量 | TBM组装及物料吊装 |
| 不含税合计： 元，大写： 含税合计： 元，大写： 增值税税率为9%，增值税额为 元，大写： |  |  |  |  |  |  |  |

- 第一条 租赁物的名称、规格、数量、单价

注：单价为不含税价，提供发票为增值税专用发票，增值税率为9% 。

1.1 乙方为TBM设备配备3名主司机；连续皮带机设备配置6名维保工；物料运输设备配置9名运输车司机，乙方所配备的人员工资已包含在租赁费用中。

1.2 乙方应向甲方提交TBM技术资料，甲方对提交的技术资料负有保管责任，设备租赁完毕后甲方应完好无损地归还给乙方。

1.3本合同单价为固定单价，不含税单价不予调整。因国家税务政策变化导致增值税率调整，不含税单价不变，含税总价以变更后的税率计算。

第二条 租赁期限

2.1 计划租赁期限：自 2024 年 10 月 1 日至 2027年 5 月 29 日止，如设备进场时间延后，退场时间相应顺延；如因不可抗力因素导致停工（高考、中考、台风、疫情等），退场时间相应顺延；租赁期限届满工程尚未完工，租赁期限最长续展至工程完工时止，租赁期满后，甲方在同等条件下可优先租用合同设备。

2.2 主要施工内容：

租赁的TBM、皮带机、矿卡等设备主要用于组装、掘进、出渣运输等工作。

第三条 租赁物的交付及退还

3.1 租赁物开始运输前，甲方根据现场实际条件提前30天通知乙方设备运输时间。乙方应按合同约定将租赁物运送至租赁物交付地点，装卸及运输费用由乙方承担。甲方应对租赁物的数量、型号、规格、质量及设备经安装、调试完毕具备使用性能等情况进行验收，办理验收手续，最终必须以监理验收合格为准，租赁物交付地点 莱州市三山岛瑞海金矿项目现场 。

3.2乙方在交付前必须向甲方的安全部门提供所有机械设备的相关报验资料：1、生产合格证，2、厂家的生产许可证（营业执照），3、矿安证，4、检测单位的资质证书，5、操作人员的操作证。如果乙方不能提供上述资料，并且未经甲方安全部门和监理单位许可的机械设备，禁止进场施工。最终甲方以安全部门报验的机械设备进行结算，未经报验的机械设备一律不予结算、不补充结算。

3.3 退还租赁物时，甲方应提前 30 日通知乙方停用日期。乙方接到通知后，应在通知确定的停止使用之日起 10 日内来甲方施工现场办理退还验收手续。乙方逾期未办理，则以甲方通知中确认的停用日期为准终止计算租金。退还的租赁物由乙方自行负责从甲方工地现场运走，退还租赁物装卸及运费由 乙方 承担；租赁物退还地点 项目现场 。

3.4合同设备租赁期间，合同设备所有权属于乙方，甲方对合同设备只具有使用权。甲方不得出现将合同设备转租、转让、销售、抵押及其他行为。

第四条 租赁物质量要求

4.1 乙方应当保证租赁物资具备施工要求的使用功能，符合相应的国家标准或行业标准，不存在安全隐患。

4.2 从外观上可以发现的缺损或其他质量问题，甲方应于租赁物交付时向乙方提出，并在接收清单或出库单中载明，当该质量问题影响使用功能或存在安全隐患的，甲方有权拒收。

4.3 甲方在使用过程中发现租赁物存在质量问题，应当通知乙方，乙方有义务调换成符合合同约定的租赁物。

4.4 根据本合同所涉及租赁物已经使用年限和具体保养情况，甲乙双方一致认定本租赁物的成新率为 70 ％。

第五条 租赁物的维修、保养和丢失赔偿

5.1 租赁物是施工机械的，租赁期间的维修保养由乙方负责。使用过程中，机械出现故障或存在安全隐患的，乙方应当及时维修或更换成符合约定的机械，小故障不得超过8小时，大故障不得超过24小时。

第六条 租金的结算和支付

6.1 机械设备类租金记取期间：调试安装验收合格，以TBM掘进时间为准开始计算，至甲方通知乙方机械设备停用之日止。

6.2 租赁期间，每月结算一次租金，租金结算单由甲方授权的两人共同签字并经乙方授权的人员签字确认后方可作为支付当期租金的依据。

6.3 租赁期满，甲方应当归还租赁物，并通知乙方进行结算。结算后的租金、维修费、赔偿金和违约金按约定支付。

6.4 准备期超过合同约定而影响工程进度的，每天扣款5000元。

6.5 创纪录考核：每月对创纪录进行考核，首次达到500米/月的，当月一次性奖励10万元；首次达到550米/月的，当月一次性奖励20万元；首次达到600米/月的，当月一次性奖励30万元；首次达到700米/月的，当月一次性奖励40万元；首次达到800米/月及以上的，当月一次性奖励50万元；投入运行后5个月内穿过F1断层，进入下盘一次性奖励100万元；投入运行后8个月内到达富矿沿脉处一次性奖励100万元。

完成月份进度计划考核：每月对工程进度进行考核，超额完成月份进度计划的，每超计划0-50m（含50m），超出计划的工程量奖励金额为超出工程量×合同单价的2.5%；每超计划50-100m（含100m），超出计划的工程量奖励金额为超出工程量×合同单价的5%；依次类推（例：超计划80m，奖励金额=50×合同单价×2.5%+30×合同单价×5%）。

未完成月份进度计划的，每欠计划0-50m（含50m），扣款金额为本月总工程量×合同单价的5%；每欠计划50-100m（含100m），扣款金额为本月总工程量×合同单价的10%；依次类推（例：欠计划80m，扣款金额=本月实际完成工程量×合同单价的10%）。

月份结算时按上述标准进行工程考核；每三个月对本工程进行累计考核，按照多退少补的原则，此累计考核为最终考核。

6.6 租金支付：

（1）预付款支付及扣回：TBM设备到场后 30个日历天内甲方向乙方支付预付款，预付款金额（含税） 19635230.80元，预付款采用银行电汇方式支付比例不低于80%。甲方向乙方支付的预付款扣回从正常掘进施工后，第三个月开始至第十四个月设备租赁款中均匀扣回，预付款不计利息。

（2）进度款支付及扣回：每月 25日，乙方向甲方申报设备租赁结算单，甲方在收到结算单后 10个工作日内完成审定。甲方完成审定后，乙方应在次月 5个工作日内向甲方开具正规租赁发票，如乙方未提供合法有效的发票的，甲方有权拒付该批次款项。甲方在收到业主付款和乙方正规租赁发票且结算流程完成以后 10个工作日内支付该月租金的75%，进度款采用银行电汇方式支付，比例不低于70%。TBM每掘进完成2000m进行一次阶段竣工验收，甲方验收合格且收到业主付款后付至结算价款的 97% ，剩余 3% 在甲方整体工程竣工验收后无息一次性付清。

税票备注栏中须注明总包合同项目名称及工程所在地

工程所在地：山东省烟台市莱州市三山岛街道

项目名称：莱州市瑞海矿业TBM法开拓工程（-1300m至-1060m）

乙方银行账户信息，乙方为一般纳税人。

企业名称：

营业地址：

电话号码：

开户行址：

银行账户：

纳税人识别号:

甲方开票信息：

企业名称：浙江省隧道工程集团有限公司

营业地址：浙江省杭州市西湖区三墩镇广业街599号511室

电话号码：0571-81389181

开户行名称：中国建设银行杭州之江支行

银行账号：33001616335050007702

纳税人识别号:913300004700458366

第七条 租金减免和优惠

因不可抗力的自燃灾害（地震、洪水、强风、雷电暴雨等）致使施工现场停工，租赁物停止使用，乙方不计收租金。施工期间遇到春节及夏收、秋播忙季时，乙方给甲方不计收租金，具体约定如下： 甲方提前1天通知乙方设备报停。

第八条 违约责任、合同的解除

8.1 乙方提供的租赁物（包含相应人员）存在质量问题，或者有重大安全隐患未提前申明给甲方造成损失的，由乙方承担赔偿责任。

8.2 甲方通知乙方收回租赁物，因乙方原因乙方无正当理由不接受租赁物的，甲方可代为保管租赁物，并有权要求乙方按照当时市场租赁价格的两倍承担保管费用，租赁物在此期间灭失、损坏等风险由乙方承担。

8.3 租赁物是施工机械的，乙方配备的操作工等不具备相应资质，或者不听取甲方工作安排和指挥，视为乙方提供的租赁物不具备使用功能，乙方应及时更换操作工，并按照本条第4款的约定内容承担违约责任。

8.4 因租赁物权属不清而致使不能正常使用，影响到甲方正常施工的，甲方有权不予支付租金，并有权要求乙方承担因此而给甲方造成的经济损失。

8.5甲方未按照本合同约定向乙方支付租金，甲方应承担违约责任。甲方在租期结束6个月后，仍逾期支付租金的（因乙方未履行向甲方开具增值税专用发票等合同约定的义务除外），甲方对逾期付款部分从宽限期满的次日起向乙方支付违约金。违约金按中国人民银行同期存款利率计算，计算的基数以甲方最后一笔付款时剩余欠款金额为准，不包括前期逾期但现已支付部分的货款，违约金总额最高不超过到期欠款金额的1%。除此之外，甲方不再承担其他任何违约责任。

8.6 乙方应提供真实、有效、合格的增值税专用发票，如乙方未提供发票及提供虚假或虚开的增值税专用发票，甲方有权拒收或退回，乙方应负责无偿更换，并自行承担相应法律责任。由此造成甲方无法及时认证、抵扣税款等情形的，乙方需向甲方承担赔偿责任包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

第九条 合同授权

9.1 甲方授权下列人员行使本合同履约过程中的以下职权：

（1） 宋鹏程 （身份证号码 412326199001065455联系电话 15572782298 ）

职权：确认租赁物数量、验收租赁物质量、发出各类通知，接受乙方提交的发票、副署确认结算单据；

（2） 吴继超 （身份证号码 342201199505037916联系电话 13486395569 ）

职权：签署结算单据，处理索赔事宜等。

未取得甲方书面授权的人员所签署的任何文件、协议，以及获得授权的人员超越书面授权范围所签署的任何文件、协议，一概无效，且甲方对此不承担任何责任。

9.2 乙方授权下列人员行使本合同履约过程中的各项职权：

（1）       （身份证号码                           联系电话             ）

上列人员代表乙方全权负责本合同的履行，包括但不限于：签署发料单，签收甲方发出的各类通知，确认结算金额，变更合同条款，处理索赔事宜等。

第十条 送达

10.1 乙方可按本合同第九条约定，向有权限的甲方人员当面送达，由其签收。

10.2 甲方可按以下方式向乙方送达：

（1）按本合同第九条约定，向有权限的乙方人员当面送达，或以电话通知方式向其送达，甲方保留的语音通话记录、短信等可作为送达凭据。

（2）甲方亦可按以下地址邮寄送达：

乙方地址：

收 件 人：          ，收件人电话：                  。

10.3 一方送达方式如发生变更，应及时书面通知对方，否则责任自负。

第十一条 争议解决

本合同在履行过程中发生的争议，如双方当事人协商不成，双方约定采用以下第 2 种方式解决争议：

（1）向 / 申请仲裁；

（2）向甲方法人住所地人民法院起诉。

第十二条 合同变更

12.1如需变更本合同条款，应签订书面协议，并加盖双方印章，方才有效。本合同中除填写空格部分外，手写修改之处必须加盖双方印章方才有效。

12.2施工过程中，甲方有权根据工程进度和建设项目总体规划对工程内容进行变更、调剂。当实际工程量偏差超过合同总量±15%，双方协商调整合同单价。

第十三条 其他约定

13.1 乙方所配备的人员工资已包含在租赁费用中,乙方配备的操作工应听从甲方的指挥，服从甲方因施工需要做出的加班安排。

13.2 租赁物是施工机械的，安装、调试、拆卸由乙方负责并承担相关责任；使用过程中因租赁物原因或配备的操作手原因，造成租赁物、操作手或工程、其他设备和其他第三方损害的，由乙方承担责任；因甲方指挥原因或甲方配备的操作手原因，造成租赁物、操作手或工程、其他设备和第三方损害的，由甲方承担责任。

13.3 租赁期限未满，甲方对租赁物使用完毕，需提前归还部分或全部租赁物的，可以提前3日通知乙方，乙方应当无条件接收。

13.4 乙方出租的设备应证照齐全，驾驶员或操作工应服从甲方指挥进行安全作业，如有乙方驾驶员或操作工违反甲方的安全规定进行作业，甲方可以开处罚单，作为每月租金结算的依据。如果乙方多次违反有关规定或者拒不整改的，甲方有权随时终止合同的继续履行。

13.5 甲方因工期要求要求乙方增加机械设备，乙方应积极配合按时按数提供设备，在接到甲方要求增加机械数量的通知后3天内设备应到达项目现场并具备施工条件，否则按1000元/天罚金，并承担甲方相应损失。

第十四条 合同的生效及份数

本合同一式 陆 份，甲方执 肆 份，乙方执 贰 份，自双方签字盖章之日起生效。

附件一：《TBM及辅助设备租赁清单》

附件二：《施工安全生产协议》

| 承租方：浙江省隧道工程集团有限公司 | 出租方： |
| --- | --- |
| 住所地址：浙江省杭州市西湖区三墩镇广业街599号511室 | 住所地址： |
| 法定代表人：李桂来 | 法定代表人： |
| 经办人： | 经办人： |
| 电话：0571-81389181 | 电话： |
| 纳税人识别号：913300004700458366 | 纳税人识别号： |
| 开户银行：中国建设银行杭州之江支行 | 开户银行： |
| 账号：33001616335050007702 | 账号： |
| 签订日期： | 签订日期： |

附件一

TBM及辅助设备租赁清单

| 序号 | 品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 供应时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 掘进及出渣设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TBM设备 | Φ5.03m | 台 | 1 | / | 甲方通知为准 |  |
| 2 | 矿用出碴皮带机 | 带宽800mm | 套 | 1 | / | 甲方通知为准 |  |
| 二 | 起重吊装设备 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 矿用气动葫芦 | 32T | 台 | 4 | / | 甲方通知为准 |  |
| 4 | 矿用气动葫芦 | 10T | 台 | 2 | / | 甲方通知为准 |  |
| 三 | 物料运输设备 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 矿卡 | 12t | 台 | 3 | / | 甲方通知为准 |  |
| 6 | 铲运车 | 2t | 台 | 1 | / | 甲方通知为准 |  |
| 7 | 矿用无轨人车 | 9座 | 台 | 5 | / | 甲方通知为准 |  |
| 8 | 矿用叉车 | 5T | 台 | 1 | / | 甲方通知为准 |  |
| 9 | 矿用混凝土搅拌罐车 | 4m³ | 台 | 2 | / | 甲方通知为准 |  |
| 10 | 小挖掘机 | 60 | 台 | 1 | / | 甲方通知为准 |  |
| 四 | 通风系统设备 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 矿用通风机 | 2*110KW （含变频柜） | 台 | 2 | / | 甲方通知为准 |  |
| 12 | 矿用局扇 | FBD8.0/2×55KW | 台 | 1 | / | 甲方通知为准 |  |
| 13 | 矿用轴流式通风机 | 2×11kw | 台 | 2 | / | 甲方通知为准 |  |
| 五 | 供排水系统设备 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 矿用淡水供水泵 | 1140V、流量50m³/h、扬程160m，55kw | 台 | 4 | / | 甲方通知为准 |  |
| 15 | 矿用卤水供水泵 | 1140V、流量100m³/h、扬程160m，110kw | 台 | 4 | / | 甲方通知为准 |  |
| 16 | 矿用淡水供水泵 | 1140V、流量50m³/h、扬程260m，75kw | 台 | 2 | / | 甲方通知为准 |  |
| 17 | 矿用卤水供水泵 | 1140V、流量100m³/h、扬程260m，132kw | 台 | 2 | / | 甲方通知为准 |  |
| 18 | 矿用排水泵 | 1140V、流量100m³/h、扬程≥30m | 台 | 4 | / | 甲方通知为准 |  |
| 六 | 供电系统设备 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 矿用高压开关柜（一进一出） | GKG-630/10 | 台 | 3 | / | 甲方通知为准 |  |
| 20 | 矿用高压开关柜（一进二出） | GKG-630/10 | 台 | 6 | / | 甲方通知为准 |  |
| 21 | 矿用变压器 | KSCB10-500-10/0.4 | 台 | 1 | / | 甲方通知为准 |  |
| 22 | 矿用变压器 | KSCB10-1250-10/1.14 | 台 | 1 | / | 甲方通知为准 |  |
| 23 | 矿用变压器 | KSCB10-400-10/1.14 | 台 | 3 | / | 甲方通知为准 |  |
| 24 | 矿用变压器 | KSCB10-500-10/1.14 | 台 | 2 | / | 甲方通知为准 |  |
| 25 | 矿用变压器 | KSCB10-630-10/1.14 | 台 | 1 | / | 甲方通知为准 |  |
| 26 | 矿用一级柜 | / | 台 | 8 | / | 甲方通知为准 |  |

附件二

施工安全生产协议

甲方（承租方）：浙江省隧道工程集团有限公司

乙方（出租方）：

为了保证机械设备安全施工，明确双方安全职责，甲、乙双方签订机械设备租赁合同的同时，特签订本安全生产协议，双方必须严格遵守执行。

1、 甲乙双方必须认真贯彻执行国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防保卫工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

2、乙方负责机械设备使用和进退场运输中的交通安全管理工作，使设备安全运到甲方施工现场。

3、乙方所提供的机械设备，各种安全设施必须齐全、完整、机械性能良好，在设备使用前，甲方应指派专人对设备、操作、安全系统实施进行验收、如不合格影响施工安全的设备，严禁操作使用。

4、乙方提供的机械设备应配定机人员，不得随意调动，如有调动需告知甲方管理人员。并提供以下机械和人员资料：1）、生产合格证，2）、厂家的生产许可证（营业执照），3）、尾气排放检验报告（非道路移动设备需要，履带的），4）、检测单位的资质证书，5）、操作人员的操作证。定机的操作人员必须持证上岗，必须严格遵守安全操作规程，遵守施工现场有关规定，听从管理人员及安全员的指导，不得野蛮作业和违章操作，并应了解自己的作业环境。由于违章操作而造成机械设备及人身伤亡事故或影响工程进度的，均由乙方负全部责任。

5、特种机械操作人员必须执行国家《特种作业人中安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证。中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和持证操作；严禁违章，无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。

6、乙方提供的设备在施工期间内，必须保持设备良好、整洁。夜晚施工，甲方需提供足够的照明条件方可进行施工。乙方应派专人进行指挥，严禁违章指挥，司机发现违章指挥应加以制止。若违章指挥发生机械设备毁损及人身伤亡事故或影响工程的，均由乙方全部负责。

7、乙方在设备的使用过程中，如有发现危及安全施工的机械故障时，应立即停止使用，及时进行抢修，确保机械设备在性能良好的情况下使用。

8、乙方在机械设备的使用过程中，承担保护设施安全使用的业务。若在施工期间非设备安全问题所引发的人身伤亡事故，甲乙双方有协助紧急抢救伤员的义务，甲方应根据国家及有关规定，组织对事故进行调查处理。

9、下班后，机械应停放在平稳的地方，并将机械设备处于安全状态。

10、乙方人员应遵守项目部相关管理条例，禁止赌博、酗酒、偷盗、打架斗殴和影响生产、生活秩序的行为，如甲方发现，有权利制止乙方人员的不安全行为；如发生大规模的打架、斗殴等事件，甲方有权利上报地方派出所，对于滋事人员交由司法部门处理。

11、乙方人员必须按照省、市、区交通局以及项目部等相关部门有关疫情防控的相关要求严格执行，贵司加强队伍管理。如果乙方未按照相关要求管理而出现疫情防控问题，因此造成甲方的所有损失和责任都由乙方承担。

12、本协议经立协双方签字、盖章有效，作为合同正本的附件一式三份，甲方执二份，乙方持一份。

13、本协议自签订之日起生效，甲、乙方双方必须严格执行，由于违反本协议而造成伤亡事故，由违约方承担一切经济的损失。

甲方（盖章）：                 乙方（盖章）：

法定代表人：                   法定代表人：

或委托代理人：                 或委托代理人：

2024年   月  日              2024年   月  日

- 第六章 投标文件格式

项目（设备名称）租赁

投标文件

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年     月     日

目 录

一、投标函

二、资格审查资料

三、报价表

## 一、投标函

（招标人名称）:

1.我方已仔细研究了项目（设备名称）租赁招标项目招标文件的全部内容，愿意以本投标文件的投标报价履行招标文件规定的全部义务。提供设备招标文件的全部内容，并按合同约定履行义务。

2.我方的投标文件包括下列内容：

(1)投标函；

(2)资格审查资料；

(3)报价表；

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3.我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

4.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、不撤销投标文件。

5.如我方中标，我方承诺：

(1)在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

(2)在签订合同时不向你方提出附加条件；

(3)按照招标文件要求提交履约保证金；

(4)在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6.我方在此声明所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

7.其他补充说明。

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地址：

电话：

传真：

年     月     日

## 二、资格审查资料

1．基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  |  | 传真 |  |
| 法定代表人 (单位负责人) | 姓名 |  |  | 电话 |  |
| 投标人须知要求投标人需具 有的各类资质证书 | 类型： |  | 等级： |  | 证书号： |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |  |
| 投标设备制造商名称 |  |  |  |  |  |
| 投标人须知要求投标设备制造商需具有的资质证书 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

注：如果投标人对投标设备制造商的资质提出了要求，投标人应根据投标人要求在本表后附相关资质证书复印件。

1.1 制造商资质证明(如有)

制造商生产制造设备许可及检验证书及招标要求的相关资质证书等。

1.2 代理商资格证明(如有)

代理商代理销售设备的资格证明文件。

1.3 制造商授权函(如有)

1.4 管理体系认证证书（如有）

质量、环境、职业健康安全等管理体系认证等证书

1.5 其它证书（如有）

## 三、报价表

| 序号 | 工程项目名称 | 单位 | 工程量 （暂定） | 不含税单价（元） | 金额（元） | 工程量计量规则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TBM设备租赁 | 延米 | 9600 |  |  | 现场签认工程量按“延米”计量 | 配备3名TBM主司机，每班1名 |
| 2 | 连续皮带机设备租赁 | 延米 | 9600 |  |  | 现场签认工程量按“延米”计量 | 配备6名维保工，每班2名 |
| 3 | 供电设备租赁 | 延米 | 9600 |  |  | 现场签认工程量按“延米”计量 |  |
| 4 | 通风设备租赁 | 延米 | 9600 |  |  | 现场签认工程量按“延米”计量 |  |
| 5 | 供排水设备租赁 | 延米 | 9600 |  |  | 现场签认工程量按“延米”计量 |  |
| 6 | 物料运输设备租赁 | 月 | 26.33 |  |  | 现场签认工程量按“月”计量 | 配备9名运输车司机 |
| 6.1 | 矿卡 | 台*月 | 79 |  |  | 现场签认工程量按“月”计量 | 配置3名司机 |
| 6.2 | 铲运车 | 台*月 | 26.33 |  |  | 现场签认工程量按“月”计量 | 配置1名司机 |
| 6.3 | 矿用无轨人车 | 台*月 | 131.67 |  |  | 现场签认工程量按“月”计量 | 配置3名司机 |
| 6.4 | 矿用叉车 | 台*月 | 26.33 |  |  | 现场签认工程量按“月”计量 |  |
| 6.5 | 矿用混凝土搅拌罐车 | 台*月 | 52.67 |  |  | 现场签认工程量按“月”计量 | 配置2名司机 |
| 6.6 | 小挖掘机 | 台*月 | 26.33 |  |  | 现场签认工程量按“月”计量 |  |
| 7 | TBM吊装设备租赁 | 月 | 26.33 |  |  | 现场签认工程量按“月”计量 | TBM组装及物料吊装 |
| 不含税合计： 元，大写： 含税合计： 元，大写： 增值税税率为9%，增值税额为 元，大写： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1．如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

- 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

- 投标单位需进行盖章，否则按无效投标处理。